## Hoja2
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2022 Programa Presupuestario S190 "Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad" Ejercicio Fiscal 2022
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Semana |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PLANEACIÓN
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP. | Instancia Normativa | Oficio/correo electrónico | 1 | bar: 5 to 35
Designar del Enlace de la Instancia Normativa | Instancia Normativa | Oficio de Nombramiento | 1 | bar: 30 to 37
Entregar vía correo electrónico los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora | Instancia Normativa | Correo electrónico | 1 | bar: 33 to 39
Diseñar material de difusión y capacitación de Contraloría Social | Instancia Normativa | Guías | 5 | bar: 33 to 41
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública | Instancia Normativa | Publicación en portal institucional | 1 | bar: 33 to 41
PROMOCIÓN
Capacitar a la Instancia Normativa e Instancia Ejecutora: | Instancia Normativa | Minutas de Reunión | 2 | bar: 36 to 41
Entrega de los materiales de difusión y capacitación a la Instancia Ejecutora | Instancia Normativa | Guías | 5 | bar: 37 to 43
Asesoría brindada a la Instancia Ejecutora | Instancia Normativa | Informe de Asesorías | 1 | bar: 34 to 52
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social | 5 | bar: 42 to 49
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minutas de Reunión | 5 | bar: 42 to 49
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informe de Asesorías | 1 | bar: 42 to 52
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Correos electrónicos de remisión | 5 | bar: 42 to 49
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informes de Comité | 5 | bar: 48 to 52
SEGUIMIENTO
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución). | Instancia Ejecutora | Constancia de Registro | 5 | bar: 36 to 50
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos | Instancia Normativa | Acuse | 1 | bar: 36 to 41
Registrar en el SICS la Instancia Ejecutora en el módulo Estructura Operativa | Instancia Normativa | Reporte | 1 | bar: 36 to 52
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto | Instancia Normativa | Reporte | 1 | bar: 36 to 52
Registrar en el SICS los Apoyos del Programa | Instancia Ejecutora | Reporte | 1 | bar: 36 to 50
Registrar en el SICS las reuniones | Instancia Ejecutora | Registro de Minutas | 5 | bar: 38 to 50
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora/ | Informes de Comité registrados | 5 | bar: 50 to 52
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten | Instancia Ejecutora | Informe | 1 | bar: 42 to 52
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten | Instancia Normativa | Informe | 1 | bar: 42 to 52
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social | Instancia Normativa | Informe | 1 | bar: 48 to 52