## 1T
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2a SESIÓN ORDINARIA 2018
AVANCE DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
METAS
| Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Numerador programado | Denominador programado | Meta programada | Numerador alcanzado | Denominador alcanzado | Meta alcanzada | Porcentaje de cumplimiento de la meta programada | Semaforización | Causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización
| F002 | Porcentaje de recursos ministrados | 709566503 | 2630237379.51 | 27 | 216850000 | 254612750.09 | 85.17 | 315.4444 | 1 | Causa: "*Debido a que los fondos CONACYT son multianuales, el patrimonio de los mismos se conforma por las aportaciones recibidas a lo largo del tiempo, el patrimonio del FOINS y FONCICYT es distinto a lo que era cuando se calcularon las metas. * El monto ministrado también varía dado que el flujo de operación de los fondos es cambiante acorde a la dinámica de operación de los proyectos que apoyan." Efecto:* Debido al cambio de administración, la operación de los fideicomisos y del programa se vio afectada durante el primer trimestre del 2019, ya que no se contaba con los nombramientos y poderes que permitieran autorizar y ministrar los proyectos, provocando así una diferencia en lo programado Otros Motivos: El patrimonio de los fondos es multianual, y se conforma por: las aportaciones de CONACYT, las aportaciones de terceros, los rendimientos generados, las devoluciones de los sujetos de apoyo y el patrimonio del año anterior. Por lo que la base de cálculo del indicador siempre será dinámica dado el flujo de recursos de los fideicomisos.

## Semaforizacion
Fuente: Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos - SHCP (pp. 27-30) Parámetros de semaforización Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos para la toma de decisiones, deberán establecerse los parámetros de semaforización que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado. Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es: • Aceptable (verde): el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido. • Con riesgo (amarillo): el valor alcanzado del indicador es mayor o menor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido. • Crítico (rojo): el valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada o supera tanto la meta programada que se puede considerar como una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida); de conformidad con los rangos establecidos. El registro del valor de los parámetros de semaforización debe ser expresado en términos del rango que se espera alcanzar respecto de la meta programada. Por ejemplo: