## Cuenta Pública 2016
Avance de Indicadores Cuarto Trimestre 2016
Justificación
Programa presupuestario | Nombre del Indicador | Nivel | Sentido del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Valor de la Meta Aprobada (1) | Numerador Meta Aprobada | Denominador Meta Aprobada | Valor de la Meta Modificada (2) | Numerador Meta Modificada | Denominador Meta Modificada | Valor de la Meta Alcanzada (3) | Numerador Meta Alcanzada | Denominador Meta Alcanzada | % de Cumplimiento Alcanzada/Aprobada (3/1) | % de Cumplimiento Alcanzada/Modificada (3/2) | Tipo de Justificación | Causa | Efecto | Otros motivos
F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación | Porcentaje de proyectos finalizados con constancia de conclusión técnica y financiera | Próposito | Ascendente | Anual | Porcentaje | 100 | 500 | 500 | 100 | 500 | 500 | 47.8146 | 361 | 755 | 47.8146 | 47.8146 | 9. Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar | El numeral 3.8.2 de los Lineamientos del Programa, señala que la fecha límite para emitir la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera, podrá ser hasta el 30 de abril del año siguiente al que se otorgó el apoyo. | A la fecha no se han emitido todas las Constancias de Conclusión Técnica y Financiera, de conformidad con la normatividad aplicable. | El numeral 3.7.5 de los Lineamientos del Programa, señala que se podrán otorgar prórrogas para la entrega del Informe Técnico de los proyectos, hasta el 28 de febrero del año siguiente al que se otorga el apoyo. En tal caso, la constancia de conclusión técnica y financiera debe otorgarse una vez que se haya concluido con la revisión de los informes.
F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación | Porcentaje de apoyos otorgados respecto de lo solicitado | Componente | Ascendente | Semestral | Porcentaje | 90.0901 | 500 | 555 | 90.0901 | 500 | 555 | 95.9339 | 755 | 787 | 106.4867 | 106.4867 | 10. Otras explicaciones a las variaciones | Los Lineamientos del Programa señalan con claridad los elementos a plantearse en las convocatorias y solicitudes que pueden recibir apoyo, lo que permite recibir un mayor porcentaje de recepción de solicitudes pertinentes y correctamente elaboradas, factibles de recibir apoyos. | Durante el 2016, el Programa tuvo una alta demanda de solicitudes, que cumplieron con los requisitos señalados, incrementando el porcentaje de solicitudes aprobadas. | Derivado de que en 2016, el Pp F002 operó como un programa "nuevo" creado por la fusión de otros, la estimación de los indicadores se realizó considerando los comportamientos de los programas incluidos en la fusión; sin embargo, al momento del diseño de las metas de los indicadores no se contaba con una línea base comparable.
F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación | Porcentaje de convocatorias emitidas | Actividad | Ascendente | Semestral | Porcentaje | 100 | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 257.1429 | 18 | 7 | 257.1429 | 257.1429 | 10. Otras explicaciones a las variaciones | El numeral 3.1.5 de los Lineamientos del Programa, estipula que durante cada ejercicio fiscal, el Programa, a través de los Secretarios Técnicos, publicará al menos 7 Convocatorias. | En cabal cumplimiento de la normatividad del Pp F002, que señala como mecanismo prioritario de selección de proyectos las convocatorias, durante el 2016 el Programa publicó 18 convocatorias | Derivado de que en 2016, el Pp F002 operó como un programa "nuevo" creado por la fusión de otros, la estimación de los indicadores se realizó considerando los comportamientos de los programas incluidos en la fusión. Sin embargo, al momento del diseño de las metas de los indicadores no se contaba con una línea base comparable.
F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación | Porcentaje propuestas presentadas con evaluación | Actividad | Ascendente | Semestral | Porcentaje | 90 | 450 | 500 | 90 | 450 | 500 | 100 | 787 | 787 | 111.1111 | 111.1111 | 10. Otras explicaciones a las variaciones | El numeral 3.3.1, fracción iii de los Lineamientos del Programa, establece que las solicitudes de apoyo materia de aprobación por parte del CTA, deberán contar con las evaluaciones señaladas en el numeral 3.2 de los mencionados Lineamientos. | Todas las solicitudes presentadas al CTA del Programa, cuentan con las evaluaciones que precisan los Lineamientos del Programa, motivo por el cual las 787 propuestas presentadas al CTA, se acompañaron de sus respectivas evaluaciones. | Derivado de que en 2016, el Pp F002 operó como un programa "nuevo" creado por la fusión de otros, la estimación de los indicadores se realizó considerando los comportamientos de los programas incluidos en la fusión. Sin embargo, al momento del diseño de las metas de los indicadores no se contaba con una línea base comparable.
F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación | Porcentaje de ministraciones realizadas en tiempo | Actividad | Ascendente | Trimestral | Porcentaje | 100 | 1800000000 | 1800000000 | 100 | 1077044818 | 1077044818 | 100 | 1049968848.42 | 1049968848.42 | 100 | 100 | 11. La meta del indicador de resultado fue cumplida | La meta del indicador se alcanzó conforme lo planeado. Sin embargo, las cifras para el cálculo del indicador cambiaron derivado de los ajustes presupuestarios aplicados por la SHCP en 2016. El Programa tuvo una disminución de 976.5 millones de pesos a su presupuesto original, que fue de 4,011 millones de pesos. | El recorte presupuestal aplicado al Pp F002 durante 2016 causó la disminución de los montos planteados para el ejercicio de recursos que se estimaron cuando se diseño el indicador. No obstante, de los 755 proyectos para ministrar en 2016 con el presupuesto modificado del Pp F002, todos se ministraron en tiempo. | Derivado de que en 2016, el Pp F002 operó como un programa "nuevo" creado por la fusión de otros, la estimación de los indicadores se realizó considerando los comportamientos de los programas incluidos en la fusión. Sin embargo, al momento del diseño de las metas de los indicadores no se contaba con una línea base comparable.