## Análisis
Programa presupuestario | Nombre del Indicador | Valor de la Meta Aprobada (1) | Numerador Meta Aprobada | Denominador Meta Aprobada | Valor de la Meta Ajustada (2) | Numerador Meta Modificada | Denominador Meta Modificada | Valor de la Meta Alcanzada (3) | Numerador Meta Alcanzada | Denominador Meta Alcanzada | % de Cumplimiento Alcanzada/ Aprobada (3/1) | % de Cumplimiento Alcanzada/ Modificada (3/2) | Causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización
F002 | Porcentaje de recursos ministrados | 100 | 2630237380 | 2630237380 | 100 | 2255648583.92 | 2255648583.92 | 79.19 | 1786227119.21 | 2255648583.91 | 79.19 | 79.19 | Causa: Se llegó a un 79.19% de la meta establecida ya que hay convocatorias que no han publicado resultados, debido a la naturaleza de los fideicomisos que operan de forma multianual. Efecto: Se logró un porcentaje satisfactorio de recursos ministrados.
F002 | Porcentaje de convocatorias emitidas | 100 | 9 | 9 | 100 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16 | 100 | 100 | Causa:El mayor dinamismo observado durante el segundo semestre del 2019 logró incrementar el numero de convocatorias emitidas, cumpliendo con la meta establecida. Efecto: Al cuarto trimestre del 2019, en conjunto el Programa F002, FOINS y FONCICYT publicaron 16 convocatorias.
F002 | Índice de capacidades científicas y de innovación. | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.72 |  |  | 423.5294 | 423.5294 | Causa: Se superó la meta, debido a que el CONACYT fortaleció el impacto de sus progrmas en las diversas entidades federativas, lo que repercutió en un incremento en el crecimiento del capital humano, la infraestructura y los proyectos de investigación. Efecto: Se fortalecieron las capacidades cienttíficas y tecnológicas en las entidades federativas.
F002 | Porcentaje de apoyos otorgados respecto de lo solicitado | 100 | 636 | 636 | 100 | 3500 | 3500 | 101.37 | 3548 | 3500 | 101.37 | 101.37 | Causa: Al cuarto trimestre del 2019, se superó la meta estimada de forma mínima, al otorgarse un mayor número de apoyos del Programa F002, FOINS y FONCICYT. Efecto: El valor de la meta programada se superó, debido al dinamismo en la cantidad de solicitudes presentadas al Programa F002, FOINS y FONCICYT.
F002 | Porcentaje de proyectos con informe final | 56.24 | 4350 | 7735 | 100 | 1700 | 1700 | 97.18 | 1652 | 1700 | 172.7952 | 97.18 | Causa: Derivado de un mayor seguimiento por parte de las areas técnicas por concluir en tiempo y forma los proyectos apoyados se logró un cierre satisfactorio respecto al meta planteada. Efecto: Se cumple con la meta establecida de los poyectos que cuentan con informe final, considerando adecuado un margen de error menor al 3 %.
F002 | Porcentaje propuestas presentadas con evaluación | 100 | 1619 | 1619 | 100 | 3700 | 3700 | 100.38 | 3714 | 3700 | 100.38 | 100.38 | Causa: Las solicitudes captadas a través de los tres mecanismos (Programa F002, FOINS, FOINCICYT) fueron ligeramente superiores a la meta establecida. Es importante mencionar que las 3714 propuestas recibidas obtuvieron evaluaciones positivas de acuerdo con la normatividad vigente. Efecto: Se alcanzó la meta establecida, superando los numeros del año 2018 debido al incremento en el apoyo a las becas en el Programa F002.