## Avance 2Trim16
Avance de Indicadores SegundoTrimestre 2016
Programa presupuestario | Nivel | Nombre del Indicador | Definición | Metodo de calculo | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Valor de la Meta Planeada | Numerador Meta Planeada | Denominador Meta Planeada | Valor de la Meta Alcanzada | Numerador Meta Alcanzada | Denominador Meta Alcanzada | Causa | Efecto | Otros motivos
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | Actividad | Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión. | Establece el porcentaje de cumplimiento de los CPI CONACYT respecto al seguimiento del ejercicio de los Programas y Proyectos de Inversión en la plataforma tecnológica correspondiente. | (Programas y Proyectos de Inversión con seguimiento en el PIPP en el periodo t / Programas y Proyectos de Inversión registrados en Cartera en el periodo t) *100. | Trimestral | Porcentaje | 100 | 25 | 25 | 100% | 26 | 26
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | Actividad | Porcentaje promedio de avance de obra | Mide el porcentaje promedio de avance físico de la obra de los Programas y Proyectos de Inversión de los Centros Públicos de Investigación CONACYT, registrado en cartera de inversión y que cuenta con asignación presupuestal. | (Sumatoria del porcentaje de avance de los proyectos vigentes registrados en cartera con asignación presupuestal en el periodo t / Total de proyectos y programas de inversión con asignación presupuestal en el periodo t) | Trimestral | Proporción | 45 | 990 | 22 | 31.35% | 815 | 26 | Las diferencias entre la meta alcanzada y la meta planeada corresponden a problemas propios de la ejecución de obra pública, como son el retraso en la asignación de recursos, retrasos en la licitación, complicación en el desarrollo de la obra por cuestiones climáticas, retrasos por parte de los proveedores, entre otras.