## Datos
RAMO | DESCRIPCION_RAMO | UNIDAD | DESCRIPCION_UNIDAD | CLAVE_PPI | NUM_SOLICITUD | NOMBRE | DESCRIPCION | PROGRAMA_PRESUP | ENTIDAD | TIPO_PPI | ETAPA | MONTO_TOTAL_INVERSION | CALENDARIO_FISCAL | OTRAS_FUENTES | ASIG_ORIG | ASIG_MODIF | EJER_FISCAL | EJER_FISCAL_ANUAL | EJER_FISCAL_ACUM | EJER_PROPIO | EJER_PROPIO_ANUAL | EJER_PROPIO_ACUM | EJER_PRESUP | EJER_PRESUP_ANUAL | EJER_PRESUP_ACUM | EJER_NO_PRESUP | EJER_NO_PRESUP_ANUAL | EJER_NO_PRESUP_ACUM | DEVEN_FISCAL | DEVEN_FISCAL_ANUAL | DEVEN_FISCAL_ACUM | DEVEN_PROPIO | DEVEN_PROPIO_ANUAL | DEVEN_PROPIO_ACUM | DEVEN_PRESUP | DEVEN_PRESUP_ANUAL | DEVEN_PRESUP_ACUM | DEVEN_NO_PRESUP | DEVEN_NO_PRESUP_ANUAL | DEVEN_NO_PRESUP_ACUM | PAGADO_FISCAL | PAGADO_FISCAL_ANUAL | PAGADO_FISCAL_ACUM | AVANCE_FISICO_PERIODO | AVANCE_FISICO_ANUAL | AVANCE_FISICO_ACUM | NO_PPI_AVANCE_CERO | NO_PPI_AVANCE_1_49 | NO_PPI_AVANCE_50_99 | NO_PPI_AVANCE_100 | Asignación Presupuestal
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 9ZU | Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial | 15389ZU0001 | 46808 | UNIDAD CAMPECHE DEL CIDESI (CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA) | Construcción y equipamiento de la Unidad Campeche del CIDESI (Centro de Tecnologías para la Industria Petrolera CTP), especializada en la invest aplicada, el desarrollo experimental, la innovación tecnológica y los servicios para la industria petrolera y otras establecidas en el Estado de Campeche | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 4-CAMPECHE | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 87677500 | 1392525 | 34569692 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 4336815 | 33756367 | 70435235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4336815 | 33756367 | 33756367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350000
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 9ZU | Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial | 15389ZU0004 | 47027 | Laboratorio de Micro y Nanotecnología para el diseño y Fabricación de MEMS en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial | Construcción y equipamiento del Laboratorio de Micro y Nanotecnología para el diseño y fabricación de Sistemas Microelectromecánicos (MEMs), para producir dispositivos y equipos electrónicos de dimensiones reducidas pero altamente funcionales, que responda a las demandas del sector productivo | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 22-QUERETARO | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 61031031 | 61031031 | 0 | 59167262 | 59167262 | 3058579 | 5668394 | 5668394 | 911937 | 989193 | 989193 | 3970516 | 6657587 | 6657587 | 0 | 0 | 0 | 3058579 | 5668394 | 5668394 | 911937 | 989193 | 989193 | 3970516 | 6657587 | 6657587 | 0 | 0 | 0 | 3058579 | 5668394 | 5668394 | 20 | 40 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59167262
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 9ZW | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California | 15389ZW0003 | 46983 | Construcción de Segundo Nivel de la Unidad Nayarit | Construccion del segundo piso en el edifico del CICESE-UT3 ubicado en Tepic Nayarit. El área a construir es de aproximadamente 500metros cuadrados. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 18-NAYARIT | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversion | 8992560 | 8992560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 9ZW | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California | 15389ZW0004 | 46906 | Elevador de la UDB | Adquisición e instalación de elevador y estructura de acero para el edificio de la UDB, cubriendo cuatro pisos. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 2-BAJA CALIFORNIA | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversion | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000000
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 9ZY | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. | 14389ZY0001 | 42313 | Plataforma analítica institucional (PAI) para el fortalecimiento y servicio a los programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación | Construcción de un laboratorio de 118 m2 equipado con equipo de laboratorio, equipo eléctrico y equipo para cubículos. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 26-SONORA | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratacion/Ejecucion | 34203984 | 21331441 | 0 | 20680020 | 20680020 | 10839333 | 11031847 | 11031847 | 0 | 0 | 0 | 10839333 | 11031847 | 23511288 | 0 | 0 | 0 | 10839333 | 12839333 | 12839333 | 0 | 0 | 0 | 10839333 | 12839333 | 12839333 | 0 | 0 | 0 | 10839333 | 11031847 | 11031847 | 18 | 18 | 55.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20680020
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 9ZY | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. | 14389ZY0002 | 42314 | Fortalecimiento de la planta piloto de CIAD-Culiacán para el desarrollo de proyectos alimenticios de alto valor agregado. | Construcción de planta piloto equipada, cuatro laboratorios, siete cubiculos, sala de capacitación, cuarto de maquinas pasillos y accesos. El área de construcción aproximada es de 1,176 m2 de dos niveles, amueblado de áreas y equipos de investigación. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 25-SINALOA | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversion | 26783756 | 15998580 | 0 | 15510015 | 15510015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7360765
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90E | Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. | 143890E0004 | 42158 | Unidad de Escalamiento e Integración de Materiales, en donde se experimentara con la integración de materiales avanzados estudiados en el CIMAV , para su aplicación en dispositivos y productos de interés para la industria en una escala Piloto. | Construcción y equipamiento de la Unidad de Escalamiento del CIMAV a efecto de desarrollar prototipos, como parte integral del proceso de investigación y desarrollo tecnológico llevado a cabo por la comunidad científica del CIMAV | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 8-CHIHUAHUA | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 28924070 | 7592629 | 0 | 7360765 | 7360765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20680020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14984028
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90G | CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas | 153890G0001 | 42434 | Habilitación y optimización de espacios de trabajo de CIATEC, A.C. | El proyecto consiste en una mejora de espacios de apoyo a las actividades sustantivas, que refiere a la adecuación de cubículos de trabajo para el desarrollo de los resultados producto de los diversos estudios y pruebas que se realizan en el centro. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 11-GUANAJUATO | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 25787500 | 15771528 | 0 | 0 | 14984028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10015972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000000
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90K | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. | 143890K0003 | 43145 | DESARROLLO DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL SECTOR AERONAUTICO. | Construcción y equipamiento de 5 laboratorios especializados de tecnología y servicios para la industria aeronáutica. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 22-QUERETARO | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 20630000 | 5157500 | 0 | 5000000 | 5000000 | 1992880 | 1992880 | 1992880 | 0 | 0 | 0 | 1992880 | 1992880 | 16992880 | 0 | 0 | 0 | 1992880 | 1992880 | 1992880 | 0 | 0 | 0 | 1992880 | 1992880 | 1992880 | 0 | 0 | 0 | 1992880 | 1992880 | 1992880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15000000
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90K | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. | 153890K0002 | 46738 | DESARROLLO DE LABORATORIOS CON AMBIENTE CONTROLADO PARA AMPLIAR CAPACIDADES ESTRATEGICAS. | Construcción y equipamiento de 7 Laboratorios de 80 mts2 c/u y 7 cubículos para nuevos investigadores en un espacio de 130 mts2 para el desarrollo de proyectos y servicios científicos y tecnológicos bajo condiciones atmosféricas apropiadas | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 22-QUERETARO | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratacion | 30000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 127600 | 127600 | 127600 | 0 | 0 | 0 | 127600 | 127600 | 127600 | 0 | 0 | 0 | 127600 | 127600 | 127600 | 0 | 0 | 0 | 127600 | 127600 | 127600 | 0 | 0 | 0 | 127600 | 127600 | 127600 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11000000
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90M | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. | 143890M0001 | 41809 | Construcción del Edificio para Actividades Docentes y Laboratorios de Políticas Públicas | Adquisición, construcción de espacios físicos para docencia y el equipamiento, con el objetivo de incrementar los espacios físicos para poder llevar a cabo actividades docentes de la Institución y enriquecer el acervo de capital intelectual y humano del país en núcleos clave de las ciencias sociales | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 9-CIUDAD DE MÉXICO | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 288287275 | 81643956 | 21331441 | 79150710 | 79150710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 637373
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90O | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | 153890O0001 | 47044 | Construcción de edificio de cubículos para investigadores, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Construir y equipar edificio de 25 cubículos, 375m2, con resistencia superior a los 250kg/cm2. Equipado con muebles básicos. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 3-BAJA CALIFORNIA SUR | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 6186117 | 5814950 | 0 | 5637373 | 5195284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35008
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90O | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | 153890O0002 | 47051 | Demolición y reconstrucción del Edificio de Laboratorios M, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Construir y equipar edificio de 15 laboratorios, 1448m2, con resistencia superior a los 250kg/cm2 y demoler anterior edificio por no ser apto para su uso. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 3-BAJA CALIFORNIA SUR | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversion | 36250650 | 34075611 | 0 | 33035008 | 18050980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25892
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90O | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | 153890O0003 | 47049 | Demolición y reconstrucción del Edificio de Laboratorios H, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Construir y equipar edificio de 19 laboratorios, 1600m2, con resistencia superior a los 250kg/cm2 y demoler anterior edificio por no ser apto para su uso. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 3-BAJA CALIFORNIA SUR | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversion | 29817088 | 27877208 | 0 | 27025892 | 27025892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90O | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | 153890O0004 | 46905 | Reconstrucción y ampliación de talleres | Reconstruir y ampliar la capacidad de talleres de servicios múltiples para el mantenimiento de las operaciones sustantivas del CIBNOR. 3470 m2 sin techar, 2125m2 techado total 5595m2. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 3-BAJA CALIFORNIA SUR | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversion | 49690449 | 49690449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000000
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90Q | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. | 143890Q0002 | 43748 | Creación de un Polo para la Conservación y la Educación Ambiental en el Jardín Botánico Regional Roger Orellana | Proveer al Jardín Botánico de la infraestructura necesaria para poder desarrollar al máximo sus líneas de acción estratégicas: Investigación, Conservación, Educación Ambiental y Recreación. Lo que permitirá incrementar la calidad y cantidad de servicios educativos y recreativos ofrecidos. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 31-YUCATAN | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Contratacion/Ejecucion | 29440000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 486529 | 3297820 | 3297820 | 0 | 0 | 0 | 486529 | 3297820 | 8297682 | 0 | 0 | 0 | 1142414 | 4392593 | 4392593 | 0 | 0 | 0 | 1142414 | 4392593 | 4392593 | 0 | 0 | 0 | 486529 | 3297820 | 3297820 | 3.25 | 5.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90S | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. | 133890S0003 | 38500 | Construcción y equipamiento del Tercer Nivel en el edificio de Formación Académica | Construir y equipar un tercer nivel en el edificio de formación académica con 543.47 mts. cuadrados de construcción en donde se alojarían aulas de clase y espacios de estudio para los estudiantes | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 11-GUANAJUATO | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 7425808 | 95124 | 0 | 92220 | 92220 | 0 | 92220 | 92220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92220 | 5573183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92220 | 92220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92220 | 92220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92220 | 92220 | 0 | 1 | 87.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92220
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90S | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. | 133890S0006 | 38639 | Construcción y Equipamiento de un edificio para Laboratorios Nacionales y Central en Optica y Fotónica | Construcción y equipamiento de edificio de 3 niveles con 2,267 mts. cuadrados para oficinas de investigadores y estudiantes y laboratorios de metrología optica, Biofotónica y para desarrollar dispositivos optoelectrónicos. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 11-GUANAJUATO | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 141133806 | 25649392 | 0 | 24866112 | 24866112 | 0 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500000 | 61974336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 5 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24866112
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 90W | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social | 153890W0001 | 46942 | Construcción del edificio de Investigación, Docencia y Servicios de la Unidad Peninsular | Construcción del edificio de Investigación, Docencia y Servicios de la Unidad Peninsular en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 31-YUCATAN | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 30300000 | 25300000 | 0 | 25300000 | 25300000 | 1650000 | 5866000 | 5866000 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 5866000 | 5866000 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 7667264 | 7667264 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 7667264 | 7667264 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 5866000 | 5866000 | 19 | 39 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 91A | Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. | 133891A0004 | 39254 | Programa para llevar a cabo el Fortalecimiento de la Infraestructura para Desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico. | Construcción y adecuación de espacios para generar infraestructura que alberguen equipos de alta tecnología. Una nave de talleres y un edificio de laboratorios para desarrollo de proyectos de investigación y prácticas de estudiantes de posgrado, para capacitación y certificación para la industria | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 51418270 | 24023703 | 0 | 23290066 | 23290066 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 10611878 | 10611878 | 3800 | 10611878 | 26949468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 10585989 | 10585989 | 3800 | 10585989 | 10585989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25889 | 25889 | 0.01 | 28.11 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25300000
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 91E | El Colegio de la Frontera Sur | 153891E0001 | 46936 | Construcción del Edificio del Posgrado Unidad San Cristóbal | Construcción de 1611.73 m2 para edificio de posgrado y su equipamiento. 10 aulas, cubículos para doctorado,Dirección,Coordinación,asistentes y archivos; sala de videoconferencias y de profesores,área de cafe y sanitarios;áreas de circulaciones, terraza, patio central y estacionamiento | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 7-CHIAPAS | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 16134999 | 16134999 | 0 | 0 | 16134999 | 621527 | 6607935 | 6607935 | 0 | 0 | 0 | 621527 | 6607935 | 6607935 | 0 | 0 | 0 | 621527 | 6607935 | 6607935 | 0 | 0 | 0 | 621527 | 6607935 | 6607935 | 0 | 0 | 0 | 621527 | 6607935 | 6607935 | 13.31 | 40.59 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23290066
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 91E | El Colegio de la Frontera Sur | 153891E0003 | 47199 | Construcción del Laboratorio de biodiversidad marina y cambio climático | Construcción de edificio de 2 plantas para laboratorios de experimentación con organismos marinos y biodiversidad marina y cambio climático y su equipamiento. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 4-CAMPECHE | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 3771506 | 3611967 | 0 | 0 | 3556433 | 0 | 386353 | 386353 | 734114 | 734114 | 734114 | 734114 | 1120467 | 1280006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386353 | 386353 | 734114 | 734114 | 734114 | 734114 | 1120467 | 1120467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 34.35 | 62.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16134999
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 91Q | Instituto de Ecología, A.C. | 153891Q0001 | 46958 | Ampliación del Herbario en el Centro Regional del Bajío del INECOL | Ampliar el Herbario del Centro Regional del Bajío del INECOL e instalar compactadores | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 16-MICHOACAN | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 16500000 | 16500000 | 0 | 16500000 | 16500000 | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 1363129 | 6891396 | 6891396 | 5.84 | 69.35 | 52.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3556433
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 91S | Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora | 163891S0001 | 46303 | Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos -CentroMet-. | Construcción y equipamiento de 10742.41 m2 en un predio donado por el Mpio. de Querétaro de 9,789.2 m2, que incluye 2 edificios, áreas comunes y estacionamiento donde se generaran politicas publicas enfocadas a las zonas metropolitanas del país. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 22-QUERETARO | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversion | 240000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16500000
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 91U | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | 133891U0009 | 40297 | Construcción e instalación y equipamiento de un Centro de Datos para administración y procesamiento de información del INAOE | Construir y equipar un recinto para instalar el equipo que conformará el Centro de Datos. Se requiere remodelar y adquirir equipo de computo parar el almacenamiento de la información, establecimiento de la interconectividad entre los equipos y el exterior por medio de redes de alta velocidad. | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 21-PUEBLA | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Preinversion | 16502953 | 16502953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 91W | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. | 153891W0002 | 46988 | Construcción de Obras Exteriores del IPICYT | La construcción de Muros de contención para los edificios ALFA (Biología Molecular, Ciencias Ambientales y LANBAMA), BETA (Matemáticas Aplicadas, Materiales Avanzados y LINAN), DELTA (Laboratorio de Robótica, Laboratorio de Recursos Hídricos, CITC y OPERACIONES DEL CNS, | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 24-SAN LUIS POTOSI | 2-Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Ejecucion | 18000000 | 18000000 | 0 | 17800000 | 17800000 | 1070154 | 5878896 | 5878896 | 0 | 0 | 0 | 1070154 | 5878896 | 5878896 | 0 | 0 | 0 | 1070154 | 5878896 | 5878896 | 0 | 0 | 0 | 1070154 | 5878896 | 5878896 | 0 | 0 | 0 | 1070154 | 5878896 | 5878896 | 8.2 | 37.04 | 37.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17800000
|  |  |  | A1 |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión. | [42 empty] | (Programas y Proyectos de Inversión con seguimiento en el PIPP en el periodo t / Programas y Proyectos de Inversión registrados en Cartera en el periodo t) *100. | 26 | 26 | 100%
|  |  |  | A2 |  |  |  | Porcentaje promedio de avance de obra | [42 empty] | (Sumatoria del porcentaje de avance de los proyectos vigentes registrados en cartera con asignación presupuestal en el periodo t / Total de proyectos y programas de inversión con asignación presupuestal en el periodo t) | 1078.13 | 21 | 51.3395