## 1T
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2a SESIÓN ORDINARIA 2018
AVANCE DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
METAS
| Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Numerador programado | Denominador programado | Meta programada | Numerador alcanzado | Denominador alcanzado | Meta alcanzada | Porcentaje de cumplimiento de la meta programada | Semaforización | Causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización
| S278 | Porcentaje de informes técnicos de proyectos enviados a evaluar | 46 | 46 | 100 | 22 | 46 | 47.83 | 47.83 | 1 | Causa: Se está 52.17 puntos porcentuales por debajo del cumplimiento de la meta planteada. En términos absolutos 24 informes no se enviaron a evaluar debido principalmente a los cambios administrativos en las direcciones regionales. Otros Motivos: IMPORTANTE: el valor real de este indicador es 47. 82%, que deriva de la aplicación de la fórmula indicada con los siguientes valores: (22/46) *100. Sin embargo, no es posible capturar dicho resultado debido a que el tipo de fórmula vigente [(A/B) *100] indica automáticamente el valor del denominador del acumulado anual (215) al denominador de todos los cocientes de los periodos intermedios. En este caso, afectando el planteamiento de los indicadores de los tres primeros trimestres. En este sentido, la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional ha solicitado mediante el memorándum F2000/M-206/2019 a la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología llevar a cabo las gestiones necesarias con su contraparte en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para corregir este, y otros elementos, en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S278.

## Semaforizacion
Fuente: Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos - SHCP (pp. 27-30) Parámetros de semaforización Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos para la toma de decisiones, deberán establecerse los parámetros de semaforización que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado. Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es: • Aceptable (verde): el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido. • Con riesgo (amarillo): el valor alcanzado del indicador es mayor o menor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido. • Crítico (rojo): el valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada o supera tanto la meta programada que se puede considerar como una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida); de conformidad con los rangos establecidos. El registro del valor de los parámetros de semaforización debe ser expresado en términos del rango que se espera alcanzar respecto de la meta programada. Por ejemplo: