## Análisis
Programa presupuestario | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Valor de la Meta Aprobada (1) | Numerador Meta Aprobada | Denominador Meta Aprobada | Valor de la Meta Ajustada (2) | Numerador Meta Modificada | Denominador Meta Modificada | Valor de la Meta Alcanzada (3) | Numerador Meta Alcanzada | Denominador Meta Alcanzada | % de Cumplimiento Alcanzada/ Modificada (3/2) | Causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización
S278 | Porcentaje de informes técnicos de proyectos enviados a evaluar | (Número de informes técnicos de proyectos enviados a evaluar en el trimestre para el que se calcula el indicador / Número de informes técnicos de proyectos recibidos para evaluar en dicho trimestre)*100 | 23.72 | 51 | 215 | 22.07 | 25 | 19 | 102.56 | 40 | 39 | 464.7032 | Causa: Debido a los cambios administrativos y de los retrasos en los nombramientos de los Secretarios Técnicos de los FOMIX se han rezagado las evaluaciones de algunos informes, por tanto, han surgido recalendarizaciones para los mismos, por consiguiente, se ha impactado en los resultados de los indicadores. En el tercer trimestre se tenía contemplada una meta de 19 informes para evaluar, sin embargo, se recibieron 20 informes más provenientes de las recalendarizaciones en los trimestres pasados. En lo que respecta a los proyectos enviados a evaluar se tenía una meta de 25 informes misma que se rebasó al enviar 15 informes más provenientes de las recalendarizaciones en los trimestres pasados. Revisando en el Portal Aplicativo de Secretaria de Hacienda (PASH), en la actividad 6, correspondiente al tercer trimestre está indicando 22.07%, cuando se realiza la operación del numerador (25) entre el denominador (19) por 100 el resultado generado es de 131.58%, el resultado erróneo en el portal se debe a un problema en el Sistema Aplicativo de la Secretaria de Hacienda. Efecto: No se superó la meta planteada.